## Overview
项目基本信息
项目名称 | 预维护服务执行平台
项目概述（背景） | 长期以来，设备预防性维护服务在西门子工业服务产品组合中占有重要地位。高质高效的执行预防性服务一直是西门子服务业务的重要目标。本项目旨在通过数字化手段提升预防性维护服务的质量和效率，主要收益体现在以下几个方面：  更有效地管理客户的设备数据，为客户设备建立全生命周期的维护档案。如车间厂房、IBASE及历史维护数据等信息  维护方案的标准化，不同产品类别和不同行业类型的维护方案高效沉淀为标准数据  项目方案的智能匹配和灵活定制相结合  工程师在现场可以通过移动端，方便地以离线及向导方式收集现场数据  自动生成更专业、更标准、更智能的维护报告
项目目标 | 开发如下功能模块 Web应用包含以下功能模块： • 客户设备管理，包括客户信息和设备信息等 • 维护项目管理，包括创建项目，方案匹配等 • 维护方案管理，包括创建不同类别的维护方案等 • 报告管理模块，包括生成报告，导出报告和上传报告等 • 系统管理功能，如用户管理，权限管理等 移动端应用包含以下功能模块： • 维护任务管理，包括同步任务数据，创建和查看任务等 • 报告数据收集，包括报告填写向导，路径设计等 • 报告数据存储和上传
开始时间 | 2026-04-01
结束时间 | 2026-05-31
项目负责人 | 高永
项目成员 | 曹维群，沈蘅，沈昭昭
项目订单号

## WBS
项目名称 | 预维护服务执行平台 |  |  |  | 合同号 Contract No：
项目经理 PM： | 高永 |  |  |  | 主任工程师 Chief Engineer： |  | 曹维群，沈蘅，沈昭昭
开始时间： | 2026-04-01 |  |  |  | 结束时间 |  | 2026-05-31
序号No. | 任务名称 Task Name | 计划开始时间 Planed Start Date | 持续时间（day) | 计划结束时间 Planed End Date | 任务责任人 Resp. Person | Task+Person | 开始时间 | 工作量 day | 结束时间 | 所需资源 Resource | 备注 Remark
1 | sprint-1 搭建基础数据 |  |  |  |  | sprint-1 搭建基础数据- | 2026-04-01 | 15 | 2026-04-16
1.1 | 项目基础数据 |  |  |  |  | 项目基础数据-
1.2 | 方案基础数据 |  |  |  |  | 方案基础数据-
1.3 | 任务基础数据
1.4 | 报告基础数据
测试环境搭建
2 | sprint-2 完成项目创建 |  |  |  |  | sprint-2 完成项目创建-
2.1 | 方案创建与编辑
2.2 | 项目创建
2.3 | 任务生成
3 | sprint-3 移动端操作接口 |  |  |  |  | sprint-3 移动端操作接口-
4 | sprint-4 报告生成 |  |  |  |  | sprint-4 报告生成-
-
-
-
Formulas:
结束时间 = IF(WBS!H7="","",[开始时间]+[工作量 day])

## Time Plan
任务名称 Task Name | 计划开始时间 Planed Start Date | 持续时间（day) | 计划结束时间 Planed End Date | 日期最小值 | 46113 | 日期最大值 | 46173
sprint-1 搭建基础数据- | 2026-04-01 | 15 | 2026-04-16
项目基础数据-
方案基础数据-
0
0
sprint-2 完成项目创建-
0
0
0
0
0
sprint-3 移动端操作接口-
0
0
0
0
sprint-4 报告生成-
0
0
0
0
0

## 架构设计
开发类别 | 技术栈描述 | 负责人 | 备注
前端 | vue | 高永
后端 | .NET10 | 沈蘅，曹维群
主数据库 | Postgre |  | linux服务器
报告数据库 | MongoDB |  | linux服务器
其他组件 | Redis |  | linux服务器
移动端封装 | uniapp | 沈朝昭 | H5打包为安卓apk
版本管理工具
code.siemens.com
项目管理工具
Teams
项目计划excel
周会
测试环境
本地服务器测试环境
正式环境
考虑部署在原来的ISP服务器
http://40.73.59.238/ISPweb/
前端设计要求

## minutes
待完成任务 |  | 2025-01-20
功能模块 | 序号 | 任务 | 负责人 | 客户回复